黑 龙 江 省 寒 地 建 筑 科 学 重 点 实 验 室/

黑 龙 江 省 寒 地 城 乡 人 居 环 境 科 学 重 点 实 验 室/

黑 龙 江 省 寒 地 景 观 科 学 与 技 术 重 点 实 验 室

自主研究课题管理办法（试行）

第一部分 总则

黑龙江省寒地建筑科学重点实验室、黑龙江省寒地城乡人居环境科学重点实验室与黑龙江省寒地景观科学与技术重点实验室——以下合并简称“重点实验室”。根据当前我国人居环境建设和新型城镇化建设的新形势，以国家“十三五”发展规划和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)年》为指引，紧紧围绕生态宜居城乡规划和绿色建筑的总体目标，突出寒地区域特色，发挥科学研究、成果转化、创新发展和人才汇聚的作用，设立自主研究课题，支持建筑学院教师及科研人员进行相关基础研究、应用基础和交叉学科研究。

设立和遴选自主研究课题的基本原则是：(1)符合实验室的核心研究方向；(2)提倡自主创新，鼓励前瞻性探索；(3)以我为主，强强联合，优先支持交叉学科课题的申请。

第二部分 申请指南

一、资助对象

1、哈尔滨工业大学建筑学院教师及科研人员均可提出资助申请。同等条件下，优先资助青年教师和开拓新研究方向的人员。

2、已有相关课题的项目负责人，也可以重点实验室为依托，建立“协同研究课题”，在学院内与其他教师进行研究合作。需由项目负责人向重点实验室提出申请，经学术委员会批准，对外公开课题名称、资助额度并遴选研究人员。

3、与校内、外合作的研究，必须由建筑学院的教师担任项目负责人，并且研究团队中本院人员比例不得低于50%。

二、资助方式

重点实验室设立继续研究课题、创新研究课题、人才培养课题和协同研究课题等四种自主研究课题类型。

经重点实验室资格审查、专家评审和学术委员会批准的课题，可获得重点实验室继续研究课题、创新研究课题、人才培养课题资助。

经重点实验室资格审查、学术委员会批准，并由自带课题的项目负责人考核同意，可获得重点实验室协同研究课题资助。

1、继续研究课题（申请书中研究领域填写Z1）

资助具有一定研究基础，并预期可获得较多成果的研究课题。资助金额5万元人民币，资助期限为2~3年。

2、创新研究课题（申请书中研究领域填写Z2）

资助具有一定拓展性和试探性的基础研究或学科交叉研究课题。资助金额5万元人民币，资助期限为2年。

3、人才培养课题（申请书中研究领域填写Z3）

资助青年教师和师资博士后(男教师限38岁以内,女教师限40岁以内)在相关研究领域进行科学探索，资助金额3万元人民币，资助期限为2年。

4、协同研究课题（申请书中研究领域填写Z4）

根据相关课题负责人的需求而设立的课题。资助金额由课题项目负责人和重点实验室共同承担，其中项目负责人资助金额不得少于5万元，重点实验室按项目负责人资助金额的20%提供配套资助经费（或提供等值的仪器设备使用费），并且初始资助金额不超过3万元（由学术委员会认定）。资助期限根据具体项目而定，原则上不应超过2年。

三、申请要求

申请课题须学术思想新颖，具有创新性；立论根据充分，研究目标明确，研究内容具体，研究方法和技术路线合理可行，可取得高水平成果。申请者须是项目实际主持人，申请者与项目组成员具备实施该课题的研究能力和时间保证，经费预算合理。

四、申请程序

1、凡申请开放课题者必须提交所属学科对应的《重点实验室开放课题申请书》，包括电子申请书（WORD或PDF格式）一份和签名盖章的纸质原件三份（一份由申请人自行保存，一份交建筑学院存档，一份交重点实验室办公室存档），在受理截止时间前，送到重点实验室办公室，电子文档发至hdjzkx@163.com，并按“开放课题申请书-申请人”的格式编写邮件题目。申请每年定期受理，具体时间详见通知。

2、申请书必须加盖建筑学院公章。

3、申请书提交后，按照《自主研究课题评审办法》进行评审，择优录取，并确定资助课题和基金额度。根据评审结果，由重点实验室签发立项批准书，并通知申请者。未批准的《申请书》不再退回，请申请者自留底稿。

第三部分 管理条例

一、经费管理

1、自主研究课题经费来源于哈尔滨工业大学建筑学院和所属的三个省重点实验室。自主研究课题由重点实验室统一向建筑学院发布，并由学术委员会统一进行评审。自主研究课题的实施由建筑学院院长和重点实验室主任两级管理。

2、自主研究课题首次划拨项目经费的50%，通过中期检查之后划拨项目的经费50%。

3、自主研究课题的开支包括开放课题研究过程中发生的与工作直接相关的材料费、测试化验加工费、差旅费、会议费、出版/文献/信息传播/知识产权费等。课题得到批准后，各类经费的使用必须符合中央部委的各项精神、哈尔滨工业大学科研经费管理办法及财务管理办法，并由财务部门报销。

4、基金资助课题经费实行专款专用，在结题时应向重点实验室提交相关财务支出情况。

二、批准课题任务管理

1、经学术委员会评审批准的自主课题，申请书自动成为课题任务书，课题负责人不得擅自更改承诺内容，重点实验室按申请书的内容检查课题的完成情况。

2、课题负责人必须按照重点实验室的要求，每年定期提交课题进展报告（包括发表论文、申请专利、应用推广、成果或获奖等情况）。自主课题必须按申请书承诺结题，在课题结束时需要提交自主课题总结报告。并经重点实验室主任签字同意后批准结题。课题进行过程中所遇到的问题应该及时与重点实验室秘书联系。

3、重点实验室将以适当的形式对各课题的研究工作进行交流和评价，如召开学术交流会等，并决定是否继续资助。

4、重点实验室主任将定期检查课题进展及执行情况，发现完不成计划或方案有问题时，可根据情况暂时中止、调整或取消基金资助。

三、研究成果的管理与评价

1、课题研究成果的形式应符合黑龙江省重点实验室对研究成果的相关规定，包括论文、专著、专利、软件著作权等。成果水平应达到省重点实验室对成果的认定要求。

2、资助课题所发表的论文及所取得的成果，归重点实验室和研究者共有，课题申请人必须以通讯作者或第一作者发表论文（协同研究课题资助发表的论文，第一作者、第二作者或通讯作者应包含课题申请人和项目负责人）。

3、课题的所有相关论文、专著、成果等的署名单位必须标注相应省级重点实验室并注明依托单位，可参照“建筑学院【2016】3号关于教师发表学术论文署名单位标注的规定”执行。

4、课题的所有相关论文、专著、及专利等成果中必须标注由相应省级重点实验室自主研究课题资助，如“寒地建筑科学黑龙江省重点实验室自主研究基金资助，课题号xxxx” 的字样。英文标注方式为：supported by “the Research Funds of Heilongjiang Cold Climate Architecture Science Key Laboratory, (No.XXXX)”。协同研究项目资助发表的论文，还应注明相应的资助项目。

5、鼓励在自主研究课题的基础上继续申请更高层次的国家基金、攻关、其它重大项目以及国外相关科研项目。成功申请后，重点实验室将给予后续项目优先资助。

6、自主研究课题严格按照科技档案管理制度建立健全研究档案，课题结束后经重点实验室验收、存档，包括《研究工作总结报告》（或申请延期报告）、科研成果（署名实验室或具体课题资助的论文、专著、专利等）的复印件。

本暂行管理办法在使用中将根据具体情况进行不断完善和修改，修改和解释权归重点实验室学术委员会所有。

第四部分 补充说明

1、为了鼓励院内人员申请，获批项目按照《建筑学院聘期考核办法》内的省部级项目予以认定执行。

2、获得自主研究基金资助的申请人在结题前，原则上不可再次申请自主研究课题。

3、未按合同规定结题的人员可以申请1次延期（不能超过1年），延期之后仍未能结题的人员，院内通报，3年内不得再次申请自主研究课题。

4、如发现申请人及参与人有弄虚作假、故意夸大等问题，由重点实验室学术委员会认定后，不得再次申请自主研究课题。

5、如发现申请人的研究成果确为开放课题资助，但未注明资助者，由学术委员会认定后，不得再次申请自主研究课题。

黑龙江省寒地建筑科学重点实验室

黑龙江省寒地城乡人居环境科学重点实验室

黑龙江省寒地景观科学与技术重点实验室

联系方式：

通信地址：哈尔滨市南岗区黄河路73号，邮编150001，电子邮箱：hdjzkx@163.com

电话：045186286338，联系人：盖特。